## 任务明细
责任人 | 日期 | 开始时间 | 预计工作时 | 项目 | 任务明细 | 完成度 | 审核人 | 延时 | 备注
王元元 | 20140916 | 21:00 | 1 | 中旅 | 供应商信息维护
王元元 | 20140916 | 21:30 | 1 | 中旅 | 客服信息维护
王元元 | 20140916 | 22:00 | 2 | 中旅 | 中旅订单信息维护
王元元 | 20140916 | 23:00 | 2 | 中旅 | 微信订单列表展示
王元元 | 20140917 | 16:00 | 2 | 中旅 | 顾客在线下单、订单转供应商
王元元 | 20140917 | 17:00 | 2 | 中旅 | 顾客订单列表查询、附件下载

## 待完成任务清单
添加人 | 项目 | 待完成任务清单 | 计划开始期 | 计划完成期 | 责任人 | 审核人 | 完成情况 | 是否延时
王元元 | 中旅 | 供应商、客服账号信息维护，订单信息维护
王元元 | 中旅 | 订单信息列表微信展示，顾客在线下单、转供应商、支付
王元元 | 中旅 | 客服下单修改，转供应商或客户，客服在线聊天
王元元 | 中旅 | 供应商抢单接口、订单明细接口、派单接口
王元元 | 中旅 | 订单管理员后台查询
王元元 | 青浦 | 出入库文件导出、提出流程及细节优化方案
王元元 | 青浦 | 优化出入库操作
王元元 | 避风塘 | 接入微信支付
王元元 | 青浦 | 流程连贯测试及调整