## 任务明细
责任人 | 日期 | 开始时间 | 预计工作时 | 项目 | 任务明细 | 完成度 | 百分比 | 审核人 | 延时 | 备注
王元元 | 20140918 | 14:00 | 1 | 青浦 | 数据库准备vivian，xml问题整理 | 数据准备完成，xml问题整理未完成，需额外1个工作时 | 50%
王元元 | 20140918 | 14:40 | 1 | 中旅 | 供应商、客服订单类型、供应商密码 | 完成，延后40分钟,中间有20分钟被打扰 | 100%
王元元 | 20140918 | 15:10 | 3 | 中旅 | 商品维护(包括详情) |  | 100% |  | 15:50 | 被PR报表打扰1多个小时
王元元 | 20140918 | 17:00 | 2 | 做卫生 |  | 未做 | 0%
王元元 | 20140918 | 18:00 | 2 | 中旅 | 订单列表微信展示 | 订单详情已做，列表未做 | 25% |  | 18:40
王元元 | 20140918 | 20:30 | 2 | 中旅 | 微信下订单，跟廖彦龙沟通下订单 | 已做 | 100%
王元元 | 20140918 | 22:00 | 3 | 中旅 | 多客服下订单 | 未做 | 0%
53.57%
王元元 | 20140919 | 9:30 | 1 | 青浦 | xml与kebe确认字段
王元元 | 20140919 | 10:00 | 2 | 中旅 | 微信订单列表展示，部署
王元元 | 20140919 | 11:00 | 1 |  | 多客服下订单
王元元 | 20140919 | 11:30 | 2 | 做卫生
王元元 | 20140919 | 13:00 | 1 | 中旅 | 确定API
王元元 | 20140919 | 13:30 | 3 | 中旅 | 多客服下订单，客服处理订单列表
王元元 | 20140919 | 15:30 | 3 | 中旅 | 在线支付
王元元 | 20140919 | 17:00 | 2 | 中旅 | 客服聊天
王元元 | 20140919 | 18:00 | 1 | 中旅 | 检查API
王元元 | 20140919 | 18:30 | 1 | 中旅 | 客服聊天
王元元 | 20140919 | 21:00 | 2 | 中旅 | 流程完善
王元元 | 20140919 | 10:30 | 4 | 避风塘 | 避风塘修改
条码系统检查
沈阳条码
武汉PR

## 待完成任务清单
添加人 | 项目 | 待完成任务清单 | 计划开始期 | 计划完成期 | 责任人 | 审核人 | 完成情况 | 是否延时
王元元 | 中旅 | 供应商、客服账号信息维护，订单信息维护 |  |  |  |  | 100%
王元元 | 中旅 | 订单信息列表微信展示，顾客在线下单、转供应商、支付 |  |  |  |  | 50%
王元元 | 中旅 | 客服下单修改，转供应商或客户，客服在线聊天
王元元 | 中旅 | 供应商抢单接口、订单明细接口、派单接口 |  |  | 廖彦龙 |  | 80%
王元元 | 中旅 | 订单管理员后台查询
王元元 | 青浦 | 出入库文件导出、提出流程及细节优化方案
王元元 | 青浦 | 优化出入库操作
王元元 | 避风塘 | 接入微信支付，修改0916文档
王元元 | 青浦 | 流程连贯测试及调整
王元元 | 武汉PR | 修改
王元元 | 百雀羚 | 完成上线
王元元 | 沈阳条码 | 演示